## Sheet1
Actividad | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
Semana
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Diseño de flujo de datos y almacenamiento | X | X
Recolección de datos |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Exploración de los datos |  |  |  | X
Preparación y limpieza de los datos |  |  |  |  | X | X
Análisis descriptivo de los datos | [6 empty] | X | X
Modelamiento | [7 empty] | X | X | X
Evaluación del modelo | [10 empty] | X | X
Diseño de despliegue de modelo | [11 empty] | X | X
Elaboración de conclusiones y análisis | [12 empty] | X | X

## Sheet2
Actividad | Descripción
Diseño de flujo de datos y almacenamiento | Planificación de cómo se recolectarán, procesarán y almacenarán los datos, estableciendo la arquitectura del sistema de recolección de información.
Recolección de datos | Implementación del sistema que conectará con la API de Waze Cities para recopilar eventos reportados por los usuarios, registrándolos de manera continua en una base de datos.
Exploración de los datos | Realización de un análisis inicial para familiarizarse con los datos, identificar posibles patrones, y detectar problemas de calidad en los mismos.
Preparación y limpieza de los datos | Proceso de eliminar datos duplicados, corregir errores y estructurar los datos para su análisis, asegurando la calidad y consistencia.
Análisis descriptivo de los datos | Estudio de los datos recolectados para identificar patrones y tendencias a través de resúmenes estadísticos y visualizaciones gráficas.
Modelamiento | Aplicación de técnicas de aprendizaje automático o modelos estadísticos para describir o predecir el comportamiento del tráfico basado en los datos históricos.
Evaluación del modelo | Validación y ajuste de los modelos construidos para asegurarse de que ofrezcan predicciones precisas y útiles para la toma de decisiones.
Diseño de despliegue de modelo | Planificación de cómo los modelos y análisis se integrarán en un sistema que permita su uso práctico para la toma de decisiones en tiempo real.
Elaboración de conclusiones y análisis | Interpretación de los resultados obtenidos y generación de recomendaciones basadas en el comportamiento del tráfico para mejorar la gestión vial.